附件：西安建筑科技大学华清学院碑林区人大代表换届选举工作进程安排表

| 阶段安排 | 时间 | 内容 | 具体要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 筹备部署 | 10月26日 | 成立学院选举工作组 | 根据学校选举要求，制定选举方案（进程），确定学院负责领导及联络员 |
|  | 10月26日 | 召开选举工作安排部署会 | 传达市区有关换届选举精神；积极参与学校选举工作 |
| 第二阶段 宣传动员 选民登记 审核复查 | 10月26日-11月8日 | 换届选举工作宣传 | 制作宣传方案；利用校园媒体开展选举工作宣传 |
|  | 10月31日-11月1日 | 选民登记核实工作 | 对学院全体教职员工及年满18岁的华清学院在籍学生进行选民登记并核实（选民登记年龄以2016年11月29日为截止日期） |
|  | 11月2日 | 报送选民登记表 | 下午14:00前向校选举办报送选民登记表（一式三份，其中两份报选举办，一份学院留存） |
|  | 11月7日 | 选民名单核实 | 对校选举办反馈的选民登记情况进行进一步核实 |
|  | 11月8日 | 公布选民名单，组织填发选民证 | 按要求张榜公布选民榜，确保选民信息核实无误（公布5天） |
| 第三阶段 提名推荐和酝酿确定代表候选人 | 11月9日-11日 | 选民提名推荐代表候选人（一上） | 联名推荐1名候选人，并提供书面推荐材料 |
|  | 11月14日 | 按选区公布代表候选人（一下） | 选民联名依法推荐的代表候选人具有同等法律效力，一并列入候选人名单 |
|  | 11月14日-17日 | 充分讨论（二上） | 召开选举工作组会议，对选民提名推荐代表候选人进行集中酝酿 |
|  | 11月18日-20日 | 学校选举工作组通报集中酝酿情况 （二下） | 对提名候选人进行再酝酿，并于11月20日前将最终结果反馈至校选举办公室。 |
|  | 11月21日 | 校选举工作组召开会议（三上） | 确定正式代表候选人名单 |
|  | 11月21日 | 张榜公布正式代表候选人名单（三下） | 公布正式代表候选人名单，同时公布投标选举日期和地点。 |
|  | 11月22日 | 选举工作人员培训 | 对选举工作人员进行业务培训 |
|  | 11月28日之前 | 继续做好宣传动员工作 | 动员选民积极参加投票选举 |
| 第四阶段 投票选举 | 11月25-29日 | 补正、公布，并发选民证，领选票 | 核实选民榜公布以来的选民变化情况，确保选票发到每个选民手中 |
|  | 11月29日 | 布置选举投票现场 | 在学院各选区设立投票点，认真做好投票的组织工作及事务准备工作，训练好投票站工作人员 |
|  | 11月30日 | 法定选举日 | 按照法定的选举程序，组织好投票选举，投票结束后，回收好投票箱，集中送回校选举办 |